FlowSync

GitHub 协作扩展实施指南

简版 · V1.0

文档目标 • 把现有“项目—任务—进度—总结”流程升级为“仓库—Issue—分支—PR—验收—交付”闭环。 • 明确接下来每个阶段要做什么、完成到什么程度，以及如何判断阶段通过。 • 先完成可演示、可运行的最小版本，再逐步增加 AI 代码验收与自动发布。

依据：《FlowSync 小组任务协同管理系统需求规格说明书》V1.0

建议实施周期：4～6 周

1. 改造目标与系统边界

改造后的 FlowSync 不负责存储和版本管理代码，而是作为项目指挥中心，与 GitHub 形成双向协作。

| 组成 | 主要职责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| FlowSync | 项目、成员、任务、截止时间、验收结果、交付状态 | 不自行实现 Git 仓库和代码版本管理 |
| GitHub | 仓库、Issue、分支、Commit、Pull Request、Actions、Release | 不替代 FlowSync 的教学项目管理页面 |
| AI | 拆任务、生成验收标准、审查 PR、总结项目 | 第一版不自动合并主分支、不代替负责人最终确认 |

目标业务流程

最终闭环 • 负责人创建项目并连接 GitHub。 • AI 拆解任务，负责人确认后创建仓库、Issue 与任务分支。 • 成员在自己的任务分支提交代码并发起 Pull Request。 • GitHub Actions 自动测试，AI 根据任务验收标准审查修改。 • 负责人确认合并；项目结束后生成 Release 与交付报告。

必须坚持的三条规则

FlowSync 管业务状态，GitHub 管代码事实。

一个任务对应一个 Issue 和一个任务分支，不使用“一个成员一个长期分支”。

AI 提供建议和验收报告，合并主分支与最终发布由负责人确认。

2. 开发前的必要改造（阶段 0）

现有系统采用教学简化认证。GitHub 接入将产生创建仓库、邀请成员、合并代码等高权限操作，因此必须先补齐安全基础。

| 任务 | 实施要求 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 认证改造 | 使用 JWT 或后端 Session；不再信任前端传来的 currentUserId | 伪造用户 ID 无法操作他人项目 |
| 密码安全 | 使用 BCrypt 存储和校验密码 | 数据库中不存在明文密码 |
| 后端权限 | 项目、任务和 GitHub 写操作均校验负责人/成员身份 | 成员无法创建仓库或合并 PR |
| 密钥管理 | GitHub App 私钥、模型 Key 通过环境变量注入 | 仓库与配置文件中没有密钥 |
| 操作审计 | 记录创建仓库、邀请成员、创建分支、验收、合并、发布 | 可查询操作人、时间、对象和结果 |

阶段 0 验收条件 • 用户不能通过修改请求参数冒充其他人。 • 成员无法调用负责人专属接口。 • 所有 GitHub 高风险写操作都有审计记录。

3. 分阶段实施路线

阶段 1：连接 GitHub 与绑定仓库

| 要做的功能 | 实现内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| GitHub App | 创建 GitHub App，配置回调地址、Webhook 地址和最小权限 | 用户可完成安装与授权 |
| 账号绑定 | 保存 GitHub user id、login、installation id，不保存明文 PAT | 个人信息页显示“已连接” |
| 绑定仓库 | 先支持选择已有仓库；后续再支持自动创建 | 项目页可查看仓库名、默认分支和链接 |
| 只读同步 | 读取分支、提交、Issue、PR 和 Actions 状态 | FlowSync 能展示真实 GitHub 状态 |

本阶段暂时不做 • 不自动创建分支、不自动合并 PR、不做 AI 代码审查。 • 优先验证授权、仓库绑定和数据读取是否稳定。

阶段 2：任务发布到 GitHub

| FlowSync 操作 | GitHub 结果 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| 负责人确认 AI 拆解 | 创建 Milestone、Issue | 每个任务必须包含验收标准 |
| 发布任务 | 从 develop/main 创建 task/{taskId}-{slug} 分支 | 一个任务一个分支 |
| 分配成员 | 设置 Issue Assignee 或邀请协作者 | 成员 GitHub 账号必须先绑定 |
| 成员 Push | Webhook 通知 FlowSync | 自动记录最近提交和代码进度 |
| 任务状态同步 | Issue/PR 状态映射为 FlowSync 状态 | GitHub 为代码状态事实来源 |

阶段 3：PR、自动测试与负责人验收

成员在 FlowSync 点击“提交验收”，系统创建或关联 Pull Request。

PR 模板自动写入任务编号、实现内容、验收标准和自测说明。

GitHub Actions 执行后端测试、前端构建和代码检查。

FlowSync 接收 check_run / workflow_run Webhook，展示通过或失败。

负责人查看代码差异、测试结果后选择“通过并合并”或“要求修改”。

阶段 4：AI 验收与项目交付

AI 读取任务说明、验收标准、PR diff 和测试结果，输出结构化验收报告。

项目最终验收检查未合并 PR、失败测试、未关闭阻塞 Issue 和缺失文档。

通过后创建 GitHub Release，并生成项目总结、运行说明、贡献统计和已知问题。

推荐开发顺序 • 先完成阶段 0 和阶段 1，再开始任何 GitHub 写操作。 • 课程展示的最小可用版本做到阶段 2 即可形成明显亮点。 • 阶段 3 是完整协作闭环；阶段 4 作为创新能力和后续论文/竞赛扩展。

4. 第一版需要新增的数据结构

| 表名 | 用途 | 建议核心字段 |
| --- | --- | --- |
| github_account | 绑定 FlowSync 用户和 GitHub 账号 | user_id, github_user_id, github_login, installation_id, status |
| project_github_repository | 绑定项目和仓库 | project_id, repo_id, owner, repo_name, default_branch, sync_status |
| task_github_binding | 绑定任务、Issue、分支和 PR | task_id, issue_number, branch_name, pr_number, ci_status, merged_at |
| github_webhook_event | 保存事件并防止重复处理 | delivery_id, event_type, action, process_status, error_message |
| task_acceptance | 保存测试与 AI/人工验收结论 | task_id, criteria, test_result, ai_result, final_result, reviewer_id |
| operation_audit | 记录高风险操作 | operator_id, action, target_type, target_id, result, create_time |

5. 第一版建议新增接口

| 模块 | 接口示例 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 连接 | GET /api/github/connect GET /api/github/callback GET /api/github/status | GitHub App 授权与连接状态 |
| 仓库 | POST /api/projects/{id}/github/repository GET /api/projects/{id}/github/status | 绑定/创建仓库并查看同步状态 |
| 任务 | POST /api/tasks/{id}/github/publish GET /api/tasks/{id}/github/activity | 创建 Issue/分支并读取提交进度 |
| 验收 | POST /api/tasks/{id}/pull-request POST /api/tasks/{id}/acceptance/run | 创建 PR、触发测试和验收 |
| Webhook | POST /api/github/webhook | 接收 push、issue、PR、workflow 等事件 |
| 交付 | POST /api/projects/{id}/delivery/check POST /api/projects/{id}/delivery/release | 最终检查并发布 Release |

6. 后端模块建议

建议包结构 • controller：GitHubAuthController、GitHubRepositoryController、GitHubWebhookController、GitHubAcceptanceController。 • service：GitHubAuthService、GitHubRepositoryService、GitHubTaskService、GitHubWebhookService、AcceptanceService。 • integration/github：GitHubApiClient、GitHubTokenProvider、GitHubWebhookVerifier。 • 原则：Controller 不直接调用 GitHub API，所有外部调用集中在 integration 层。

7. Webhook 状态同步规则

| GitHub 事件 | FlowSync 动作 |
| --- | --- |
| push 到任务分支 | 任务自动进入“进行中”，更新最近 Commit、提交人和时间 |
| pull_request opened | 任务进入“待验收”，记录 PR 编号 |
| workflow_run completed | 更新 CI 状态；失败时显示日志入口 |
| pull_request review submitted | 记录审核结果和审核人 |
| pull_request closed + merged | 任务标记“已完成”，关闭关联 Issue |
| release published | 项目标记“已交付”，保存版本号和交付链接 |

8. 接下来立即执行的任务清单

第一个迭代目标：只读 GitHub 集成 • 完成后，负责人可以绑定 GitHub、为项目选择一个仓库，并在 FlowSync 中看到仓库、分支、提交、PR 和 Actions 状态。 • 此迭代不允许 FlowSync 修改 GitHub，先把授权和数据同步做稳定。

| 顺序 | 任务 | 负责人建议 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 把登录认证升级为 JWT/Session，增加后端角色校验 | 后端组 | 越权测试通过 |
| 2 | 在 GitHub 创建测试 Organization、模板仓库和 GitHub App | 负责人 | 完成一次安装授权 |
| 3 | 新增 6 张 GitHub/审计相关表并编写实体与 Mapper | 后端组 | 数据库迁移成功 |
| 4 | 实现 connect、callback、status 三个授权接口 | 后端组 | 个人信息页显示 GitHub 用户名 |
| 5 | 实现选择已有仓库并保存项目绑定 | 前后端 | 项目页显示仓库信息 |
| 6 | 实现只读读取分支、Commit、Issue、PR、Actions | 后端组 | 页面数据与 GitHub 一致 |
| 7 | 实现 Webhook 签名验证和事件落库 | 后端组 | push 后事件可被正确接收 |
| 8 | 补充权限、异常、重复事件和断线重连测试 | 测试组 | 第一阶段验收通过 |

第一阶段验收清单

□ 负责人能绑定和解除 GitHub；成员不能替负责人绑定项目仓库。

□ 项目能绑定一个已有仓库，刷新页面后信息仍然存在。

□ FlowSync 能展示默认分支、最近提交、Issue、PR 和 Actions 状态。

□ Webhook 使用签名校验；重复 delivery_id 不会重复处理。

□ GitHub API 失败时有明确错误提示，数据库状态不会被写坏。

□ 日志中不输出 access token、私钥和模型 API Key。

9. 里程碑建议

| 周次 | 里程碑 | 可演示结果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 安全基础 + GitHub App 授权 | 账号可连接，权限边界清晰 |
| 第 2 周 | 仓库绑定 + 只读数据展示 | FlowSync 可查看真实仓库状态 |
| 第 3 周 | AI 任务发布为 Issue/分支 | 任务管理进入真实 GitHub 协作 |
| 第 4 周 | Webhook 双向同步 + PR | 成员提交后进度自动更新 |
| 第 5 周 | GitHub Actions + 人工验收 | 测试通过后负责人合并 |
| 第 6 周 | AI 验收 + Release 交付 | 形成完整创新演示闭环 |

最终原则 • 不要一开始就做“AI 自动整合全部代码”。先打通授权、仓库绑定、任务发布和状态同步。 • 每完成一个阶段，都要能够独立演示、独立验收，不依赖下一阶段才能运行。 • 正式版本优先使用 GitHub Organization；个人仓库只作为教学演示或早期原型。